## Logframe
2024-09-18
Logframe
Auswärtiges Amt - Referat xxx
Förderbereich: | Förderbereich/Programm vom AA vorzugeben
Projekt:
Zuwendungsempfänger:
Laufzeit:
Stand:
Oberziel (Impact) |  | Wirkungsannahme (Theory of Change)
Interventionslogik | Beschreibung | Indikatoren | Informationsquellen | Annahmen und Risiken | ggf. Einheit | Basiswert | Zwischenbericht 1 (Zeitraum: ) |  |  | Endbericht (Zeitraum: ) |  |  | Bemerkungen
[7 empty] | Geplanter Zielwert | Erreichter Ist-Wert absolut / in Prozent |  | Geplanter Zielwert | Erreichter Ist-Wert absolut / in Prozent
Projektziel 1 (Outcome) |  | Indikator 1: Basiswert: Geplanter Zielwert: | [6 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
[9 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
[9 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
[9 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
[9 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
|  | Indikator 2: Basiswert: Geplanter Zielwert: | [6 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
[9 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
[9 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
[9 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
[9 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
|  | Indikator 3: Basiswert: Geplanter Zielwert: | [6 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
[9 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
[9 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
[9 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
[9 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
|  | … | [6 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
[9 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
[9 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
[9 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
[9 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
Resultat 1.1 (Output) |  | Indikator 1: Basiswert: Geplanter Zielwert: | [6 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
[9 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
[9 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
[9 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
[9 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
|  | Indikator 2: Basiswert: Geplanter Zielwert: | [6 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
[9 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
[9 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
[9 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
[9 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
|  | Indikator 3: Basiswert: Geplanter Zielwert: | [6 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
[9 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
[9 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
[9 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
[9 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
|  | … | [6 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
[9 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
[9 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
[9 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
[9 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
Resultat 1.2 (Output) |  | Indikator 1: Basiswert: Geplanter Zielwert: | [6 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
[9 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
[9 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
[9 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
[9 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
|  | Indikator 2: Basiswert: Geplanter Zielwert: | [6 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
[9 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
[9 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
[9 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
[9 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
|  | Indikator 3: Basiswert: Geplanter Zielwert: | [6 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
[9 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
[9 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
[9 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
[9 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
|  | … | [6 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
[9 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
[9 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
[9 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
[9 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
… | [8 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
Projektziel 2 (Outcome) |  | Indikator 1: Basiswert: Geplanter Zielwert: | [6 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
[9 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
[9 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
[9 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
[9 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
|  | Indikator 2: Basiswert: Geplanter Zielwert: | [6 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
[9 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
[9 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
[9 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
[9 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
|  | Indikator 3: Basiswert: Geplanter Zielwert: | [6 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
[9 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
[9 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
[9 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
[9 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
|  | … | [6 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
[9 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
[9 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
[9 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
[9 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
Resultat 2.1 (Output) |  | Indikator 1: Basiswert: Geplanter Zielwert: | [6 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
[9 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
[9 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
[9 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
[9 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
|  | Indikator 2: Basiswert: Geplanter Zielwert: | [6 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
[9 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
[9 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
[9 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
[9 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
|  | Indikator 3: Basiswert: Geplanter Zielwert: | [6 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
[9 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
[9 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
[9 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
[9 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
|  | … | [6 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
[9 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
[9 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
[9 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
[9 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
Resultat 2.2 (Output) |  | Indikator 1: Basiswert: Geplanter Zielwert: | [6 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
[9 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
[9 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
[9 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
[9 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
|  | Indikator 2: Basiswert: Geplanter Zielwert: | [6 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
[9 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
[9 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
[9 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
[9 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
|  | Indikator 3: Basiswert: Geplanter Zielwert: | [6 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
[9 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
[9 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
[9 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
[9 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
|  | … | [6 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
[9 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
[9 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
[9 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
[9 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
… | [8 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen

## Logframe-Ausfüllhinweise
2024-09-18
Logframe - Ausfüllhinweise
Logframes dienen dazu, zwischen Mittelgebern und Durchführungsorganisationen ein gemeinsames Verständnis von den angestrebten, konkret messbaren Ergebnissen und Zielsetzungen des Projekts oder der Maßnahmen herzustellen und zu visualisieren. Mit Logframes werden die Wirkungsketten beschrieben, d.h. Projektdurchführer zeigen auf, mit welchen Ressourcen (Input) welche Aktivitäten bzw. Ergebnisse (Output) geplant und welche unmittelbaren Projektziele (Outcome) und weiterreichenden Wirkungen (Impact) erwartet werden (siehe auch Graphik/Wirkungstreppe). Outputs, Outcomes und Impacts beschreiben daher die Veränderung, die mit der Durchführung von Maßnahmen beabsichtigt wird. Logframes sind nicht nur Planungsinstrument, sondern liefern auch Ist-Daten als Anlage zur vereinbarten Berichterstattung während und nach Ende des Projekts. Sie geben somit einen Überblick über den Stand der Zielerreichung. Um festzustellen, ob oder zu welchem Grad Projektfortschritte, Veränderungen durch die Projektinterventionen oder Projektleistungen erreicht wurden, werden im Logframe Indikatoren festgelegt. Indikatoren a) messen nicht direkt messbare Sachverhalte, b) vereinfachen komplizierte Zusammenhänge, c) dokumentieren, was die Beteiligten erreichen wollen, d) machen Ziele und Ergebnisse überprüfbar und e) dienen als Orientierung beim Monitoring der Zielerreichung und der Projekt-/Programmleistungen (Soll-Ist-Vergleich) und offenbaren so Handlungsbedarf. Indikatoren werden unterschieden zwischen qualitativ (Wahrnehmung, Praktiken, Meinungen) und quantitativ (Häufigkeit, Anzahl). Es ist darauf zu achten sowohl quantitative als auch qualitative Indikatoren zu benennen. Denn eine fast auschließliche Verwendung quantitativer Indikatoren hat häufig zur Folge, dass vornehmlich erbrachte Leistungen (Output) aber nicht Zielerreichung (Outcome) oder gar Wirksamkeit (Impact) erfasst werden. Generell ist darauf zu achten, dass Indikatoren SMART formuliert werden, d.h. Spezifisch, Messbar, Achievable (erreichbar), Relevant und Time-bound (terminiert) sind. Dieses Muster dient als einheitliche Struktur und muss im Einzelfall angepasst werden.
Auswärtiges Amt - Referat xxx
Förderbereich | Förderbereich/Programm vom AA vorzugeben
Projekt: | Bezeichnung des Projekts
Zuwendungsempfänger: | Projektpartner / Umsetzungsorganisation
Laufzeit: | Laufzeit des Projekts/Bewilligungszeitraum
Stand: | Datum
Oberziel (Impact) | Übergeordnetes Ziel des Programms oder Förderbereichs, zu dem das Projekt einen Beitrag leisten soll. Bitte Bezug auf (politische) Ziele des AA nehmen. ggf. vom AA vorzugeben | Wirkungsannahme (Theory of Change) | Auf welche Weise kann Ihr Ansatz welche Art von Veränderung auf welcher Ebene erreichen (Gesellschaft, Gruppen, Individuen)? Nutzen Sie dafür folgende Formel, um einen kurzen Fließtext zu verfassen: Wenn (Aktivität; Output) stattfinden, dann tritt (erwarteter Wandel, Outcome) ein, was zum (erwarteter Wandel, Impact) beiträgt, da (Wirkungsannahme – warum denken Sie, dass dieser Wandel eintreten wird?) Wenn das Projekt einen Hauptprozess unter Verantwortung anderer lokaler, nationaler oder internationaler Akteure unterstützt, schildern Sie bitte die Wirkungslogik Ihres konkreten Beitrags auch zu diesem Prozess. Gehen Sie auch auf mögliche Strategie-, Prozess-, und Zielkonflikte ein.
Interventionslogik Die verschiedenen Ebenen stehen in einem kausalen Wirkzusammenhang. | Beschreibung der Projektziele und - resultate Bitte möglichst in ganzen Sätzen formulieren | Indikatoren mit denen die Zielerreichung gemessen wird. Für jede Zielebene mehrere als auch quantitative & qualitative Indikatoren nennen; Indikatoren SMART formulieren (s.o.); pro Indikator bitte eine Zeile | Informationsquellen zum Nachweis der erreichten Ziele/Zielwerte anhand der gewählten Indikatoren | Annahmen und Risiken Mögliche externe Faktoren, die nicht vom Projekt beeinflussbar sind, sich aber auf dessen Ablauf und Zielerreichung positiv oder negativ auswirken können. Ggf. hier auch eingehen auf projektrelevante Genderaspekte, Machtdynamiken, Grenzen der Beteiligung oder Abbau von Barrieren, um Zugang für diverse Gruppen zu ermöglichen. | ggf. Einheit falls bei einem Indikator zu mehreren Zielwerten berichtet wird | Basiswert Wert zu Projektbeginn | Zwischenbericht 1 (Zeitraum: ) falls zu Meilensteinen berichtet wird und/oder ein Zwischennachweis eingereicht werden muss (z.B. bei überjährigen Projekten). Für weitere Zwischenberichte bitte Spalten hinzufügen |  |  | Endbericht (Zeitraum: ) hier bitte über den gesamten Projektzeitraum berichten |  |  | Bemerkungen im Sachbericht detailliert erläutern, v.a. Abweichungen von geplanten Zielwerten oder nicht-intendierte Wirkungen des Projekts.
[7 empty] | Geplanter Zielwert | Erreichter Ist-Wert absolut / in Prozent |  | Geplanter Zielwert | Erreichter Ist-Wert absolut / in Prozent
Projektziel 1 (Outcome) | Die durch das Projekt angestrebten direkten Veränderungen (Bewusstsein, Verhalten) bei der Zielgruppe, kurz- und ggf. mittelfristige Wirkungen der Outputs. | Outcome-Indikatoren messen die durch das Projekt angestrebten Veränderungen, quantitativ (Anzahl, Anteil u.ä.) und vor allem qualitativ (Charakteristika, Wahrnehmungen u.ä.). Zu jedem Indikator Basiswert: zu Projektbeginn geplanter Zielwert: bis Projektende | Informationsquellen, die aussagekräftige Daten zu jedem aufgeführten Outcome-Indikator liefern, mit Angabe, wie diese Daten erhoben werden. Beispiele: Vorher-Nachher-Umfragen, Befragungen, Berichte (von Workshops, Schulungen oder Projektberichte), offizielle Statistiken | (Externe) Faktoren, die wichtig sind, damit das Projektziel zum Projektende erreicht werden kann, sowie Risiken, die in Betracht gezogen werden müssen. | Einheit der Basis- und Geplanten Zielwerten (z.B. Personen, Anzahl) | Basiswert (absolut oder %) Hinweis: bei Prozentzahlen bitte % mitangeben! | Geplanter Zielwert bis zum Zeitpunkt des Zwischenberichts pro Indikator (absolut oder %) Hinweis: bei Prozentzahlen bitte % mitangeben! | Erreichter Ist-Wert (absolut oder %) Hinweis: bei Prozentzahlen bitte % mitangeben! | Erreichter Ist-Wert (% vom geplanten Zielwert) Bitte keine Eintragungen. Wert wird automatisch errechnet! | Geplanter Zielwert vgl. Spalte Indikatoren, ggf. während der Projektlaufzeit angepasst (absolut oder %) Hinweis: bei Prozentzahlen bitte % mitangeben! | Erreichter Ist-Wert (absolut oder %) Hinweis: bei Prozentzahlen bitte % mitangeben! | Erreichter Ist-Wert (% vom geplanten Zielwert) Bitte keine Eintragungen. Wert wird automatisch errechnet!
|  | Indikator 1: Basiswert: Geplanter Zielwert: | s.o. | s.o. |  |  |  |  | frei lassen |  |  | frei lassen
[9 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
[9 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
[9 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
[9 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
|  | … | s.o. | s.o. |  |  |  |  | frei lassen |  |  | frei lassen
Resultat 1.1 (Output) | Produkte und Leistungen, die Ergebnis der Projektaktivitäten sind und Voraussetzung für die Erreichung des Projektziels. Mehrere Output-Ziele können zu einem Outcome beitragen | Output-Indikatoren messen die Quantität und Qualität der erbrachten Produkte und Leistungen. Zu jedem Indikator Basiswert: zu Projektbeginn geplanter Zielwert: bis Projektende | s.o. | s.o. |  |  |  |  | frei lassen |  |  | frei lassen
|  | Indikator 1: Basiswert: Geplanter Zielwert: | s.o. | s.o. |  |  |  |  | frei lassen |  |  | frei lassen
[9 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
[9 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
[9 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
[9 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
|  | … | s.o. | s.o. |  |  |  |  | frei lassen |  |  | frei lassen
Resultat 1.2 (Output) | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |  |  |  |  | frei lassen |  |  | frei lassen
[9 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
[9 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
[9 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
[9 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
… | [8 empty] | frei lassen |  |  | frei lassen
6. Lebenslage der Zielgruppe ändert sich
7. Gesellschaft verändert sich
5. Zielgruppen ändern ihr Handeln
4. Zielgruppen verändern Bewusstsein bzw. Fähigkeiten
3. Zielgruppen akzeptieren Angebote
2. Zielgruppen werden erreicht
1. Aktivitäten finden wie geplant statt
Impact
Outcome
Output
ab dieser Stufe spricht man
von Wirkung
Wirkungstreppe (nach PHINEO 2021)
(Sphere of Interest)
(Sphere of Influence)
(Sphere of Control)

## Logframe-Beispiel
2024-09-18
Logframe - Beispiel
Es handelt sich hier um ein Logframe-Beispiel und nicht um ein perfektes Muster. Je nach Projektart und -kontext können andere Anforderungen relevant sein.
Auswärtiges Amt - Referat xxx
Förderbereich | Förderbereich/Programm vom AA vorzugeben
Projekt | Bezeichnung des Projekts
Zuwendungsempfänger | Projektpartner / Umsetzungsorganisation
Laufzeit: | 01.04.2023 - 31.12.2024
Stand: | 2023-03-16
Oberziel (Impact) | Die Grenzregion zwischen Irgendwo und Anderswo ist sicher und befriedet und verfügt über gute internationale Beziehung zueinander. | Wirkungsannahme (Theory of Change) | Wenn die Fortbildungsmaßnahmen, Zusammenarbeits- und Austauschformate und Präventionsmaßnahmen stattfinden, dann tritt eine gemeinsame und bestmögliche (zukünftige) Bewältigung von Naturereignissen ein, was zu einer sicheren und befriedeten Grenzregion Irgendwo-Anderswo, die über gute Beziehung zueinander verfügt, beiträgt, da akute Notlagen in der Grenzregion vermieden oder zumindest reduziert werden können, das Vertrauen der Menschen in den eigenen Staat gestärkt, das Potential von gewaltvollen Konflikten reduziert und die Konfliktparteien über die Zusammenarbeit im Katastrophenschutz einen Weg finden, miteinander ins Gespräch zu kommen als auch ein gemeinsames Verständnis für einander und Kommunikationswege und Zusammenarbeitsformate miteinander geschaffen werden.
Interventionslogik | Beschreibung | Indikatoren | Informationsquellen | Annahmen und Risiken | ggf. Einheit | Basiswert | Zwischenbericht 1 (Zeitraum: 01.04.2023 - 31.12.2023) |  |  | Endbericht (Zeitraum: 01.04.2023 - 31.12.2024) |  |  | Bemerkungen
[7 empty] | Geplanter Zielwert | Erreichter Ist-Wert absolut / in Prozent |  | Geplanter Zielwert | Erreichter Ist-Wert absolut / in Prozent
Projektziel 1 (Outcome) | Die Staaten Irgendwos und Anderswos arbeiten im Katastrophenschutz zusammen. | Indikator 1: Ein Staatsvertrag zur gemeinsamen Zusammenarbeit im Katastrophenschutz zwischen Irgendwo und Anderswo ist bis 15. Juni 2023 unterzeichnet. Basiswert: 0 Geplanter Zielwert: 1 | Amtsblatt von Irgendwo und Anderswo | … |  | 0 | 1 |  | frei lassen | 1 |  | frei lassen
|  | Indikator 2: Die Regierungen von Irgendwo und Anderswo halten bis mind. Projektende alle Vereinbarungen des Staatsvertrags ein. Basiswert: 0 Geplanter Zielwert: 100% (kein Vertragsbruch) | Dokumentation der NGO Wir-passen-auf (Irgendwo) und der NGO Ihr-sollt-einhalten (Anderswo) | … |  | 0 | 100% |  | frei lassen | 100% |  | frei lassen
|  | Indikator 3: Die Katastrophenschutzbehörden der Grenzregion Irgendwos und Anderswos erarbeiten und verabschieden einen gemeinsamen Katastrophenschutzplan. Basiswert: 0 Geplanter Zielwert: 1 | Amtsblatt von Irgendwo und Anderswo | … |  | 0 | 1 |  | frei lassen | 1 |  | frei lassen
|  | Indikator 4: Die Katastrophenschutzbehörden Irgendwos und Anderswos tauschen alle relevanten Daten und Informationen miteinander aus. Basiswert: 0% Geplanter Zielwert: 100% | Auswertung der Anfragen und Antworten | … |  | 0% | 100% |  | frei lassen | 100% |  | frei lassen
Resultat 1.1 (Output) | In den Katastrophenschutzbehörden von Irgendwo und Anderswo sind Verbindungsbeamte erfolgreich etabliert. | Indikator 1: In den (insgesamt 2) Katastrophenschutzbehörden von Irgendwo und Anderswo ist jeweils ein Verbindungsbüro eingerichtet und ausgestattet. Basiswert: 0 Geplanter Zielwert: 2 (Verbindungsbüros) | Örtliche Begehung des Projektteams, Inventarliste | … |  | 0 | 2 |  | frei lassen | 2 |  | frei lassen
|  | Indikator 2: Die zwei Verbindungsbüros sind jeden Tag von mindestens einer/m Verbindungsbeamt:in besetzt. Basiswert: 0 Geplanter Zielwert: 1095 Tage [365 Tage x 2 Büros x 1,5 Projektjahre] | Berichte der Verbindungsbüros | … |  | 0 | 275 |  | frei lassen | 1095 |  | frei lassen
|  | Indikator 3: 90% der Verbindungsbeamt:innen und 80% der Belegschaft der Katastrophenschutzbehörden in der Grenzregion Irgendwo-Anderswo können Beispiele nennen, wie die Einrichtung des Verbindungsbüro förderlich für die gemeinsame Zusammenarbeit war. Basiswert: 0 Geplanter Zielwert: 90%, 80% | Befragung durch Projektteam | … | Verbindungsbeamt:innen | 0% | 45% |  | frei lassen | 90% |  | frei lassen
[5 empty] | Belegschaft der Katastrophenschutzbehörden | 0% | 60% |  | frei lassen | 80% |  | frei lassen
Resultat 1.2 (Output) | Die staatlichen Akteure des Katastrophenmanagements in der Grenzregion Irgendwo-Anderswo haben die Fähigkeit miteinander arbeiten zu können. | Indikator 1: Der Anteil der Katastrophenschutz-Akteure in der Grenzregion Irgendwo-Anderswo, die Irgendwo-isch bzw. Anderswo-isch auf B1-Niveau sprechen können, hat sich (durch das Angebot von Sprachkursen) bis Ende Mai 2024 um 22% von 13 Personen auf 60 Personen erhöht. Basiswert: 13 Personen Geplanter Zielwert: 60 Personen | Ergebnis der Sprachprüfung | … |  | 13 | 25 |  | frei lassen | 60 |  | frei lassen
|  | Indikator 2: Die Mehrheit (>50%) der Katastrophenschutz-Akteure in der Grenzregion Irgendwo-Anderswo, die an den Sprachkursen teilnehmen, berichten, dass sie durch die Sprachkurse ein positiveres Bild von Land Anderswo bzw. Irgendwo gewonnen haben. Alternativ: Die nach den Sprachkursen vorgenommene Bewertung des Landesbilds Irgendwo/Anderswo durch die Zielgruppe hat sich auf einer 10-stufigen Bewertungsskala um mindestens 2 Skalenwerte verbessert (positiver geworden). Basiswert: 0% Geplanter Zielwert: 50% der Sprachkurs-Teilnehmende | Befragung der Sprachkursteilnehmenden | … |  | 0 | 0 |  | frei lassen | 50% |  | frei lassen
|  | Indikator 3: Jeweils 10 Vertreter:innen der beiden Katastrophenschutz-Behörden der Grenzregion Irgendwo-Anderswo, darunter 50% Frauen, 60% in Leitungsfunktionen und 5% mit Beeinträchtigung, werden in einer 1-monatigen Train-the-Trainer-Fortbildung zu interkultureller Kommunikation/Zusammenarbeit inklusive Mediation ausgebildet. Basiswert: 0 Geplanter Zielwert: 20 Personen | Teilnehmenden- und Anwesenheits-Listen | … |  | 0 | 20 |  | frei lassen | 20 |  | frei lassen
|  | Indikator 4: 85% der Katastrophenschutz-Akteure haben bis Mitte Mai 2024 2-tägigen Workshops für interkulturelle Kommunikation/Zusammenarbeit teilgenommen, die durch die zuvor 20 ausgebildeten Personen (siehe Indikator 3) geleitet werden. Basiswert: 7% (in Vorgängerprojekt geleistet) Geplanter Zielwert: 85% | Teilnehmenden- und Anwesenheits-Listen | … |  | 7% | 30% |  | frei lassen | 85% |  | frei lassen
|  | Indikator 5: 70% der Katastrophenschutz-Akteure, die an dem 2-tägigen Workshop zu interkultureller Kommunikation/Zusammenarbeit teilgenommen haben, berichten, dass der Workshop ihre persönlichen interkulturellen Fähigkeiten erhöht hat. Basiswert: 0% Geplanter Zielwert: 70% | Befragung am Ende der Workshops | … |  | 0% | 70% |  | frei lassen | 70% |  | frei lassen
Projektziel 2 (Outcome) | Die Grenzregion verfügt über bessere Kapazitäten im Katastrophenmanagement. | Indikator 1: Der Weltrisikoindex der Grenzregion Irgendwo-Anderswo verändert sich von der Kategorie "sehr gering" (0,00-1,84) im Jahr 2022 zu "gering" (1,85-3,20) im Jahr 2024. Basiswert: "sehr gering" (0,00-1,84) Geplanter Zielwert: "gering" (1,85-3,20) | Webseite des Weltrisikoindexes | … |  | 0.82 | 0.82 |  | frei lassen | 1.85 |  | frei lassen
|  | Indikator 2: Die durch das jährliche Hochwasser entstehenden gesamtwirtschaftlichen Schäden fallen im Jahr 2024 im Vergleich zum Jahr 2022 geringer aus. Basiswert: X Euro (die Bezifferung der Schäden werden erst nach Projektstart veröffentlicht) Geplanter Zielwert: <X Euro | Statistikämter von Irgendwo und Anderswo | … |  | X | X |  | frei lassen | <X |  | frei lassen
|  | Indikator 3: In einer Befragung unter staatlichen und zivilgesellschaftlichen Katastrophenschutzakteuren in leitender Funktion geben 14 von 20 Personen zu Projektende an, dass sich die Kapazitäten der Grenzregion im Katastrophenmanagement im Projektzeitraum durchschnittlich um 2 Punkte auf einer Gesamtskala von 1 bis 10 verbessert hat. Basiswert: 3 Geplanter Zielwert: 5 (Durchschnitt) | Umfrage durch Projektteam | … |  | 3 | 3 |  | frei lassen | 5 |  | frei lassen
Resultat 2.1 (Output) | Vergangene Katastrophen in der Grenzregion Irgendwo-Anderswo sind aufgearbeitet. | Indikator 1: Unter Beteiligung von Bürgerräten, die die Gesellschaften in Geschlecht, Alter, Ethnie, Religion etc. repräsentieren, analysieren die Parlamente von Irgendwo und Anderswo gemeinsam vergangene Katastrophen und erarbeiten bis Januar 2024 in einem Bericht Empfehlungen für besseren Katastrophenschutz. Basiswert: 0 Geplanter Zielwert: 2 (Berichte mit Empfehlungen) | Veröffentlichte Berichte der Bürgerräte (Webseite: www.xxx.xx) | … |  | 0 | 0 |  | frei lassen | 2 |  | frei lassen
|  | Indikator 2: 75% der Empfehlungen, die mit den Bürgerräten entwickelt wurden, werden jeweils von den Parlamenten Irgendwo und Anderswo in Form von Gesetzen/Reformen o.Ä. verabschiedet. Basiswert: 0% Geplanter Zielwert: 75% | Webseite der Parlamente von Irgendwo und Anderswo | … |  | 0% | 0% |  | frei lassen | 75% |  | frei lassen
|  | Indikator 3: Eine große Mehrheit der Beteiligten (70%) in dem Aufarbeitungsprozess sind mit dem Verfahren und den Ergebnissen sehr zufrieden und 25% zufrieden. Basiswert: 0% Geplanter Zielwert: 95% | Umfrage durch Projektteam | … |  | 0% | 0% |  | frei lassen | 95% |  | frei lassen
|  | Indikator 4: 90% der Medien, die über das Verfahren berichten, bewerten den Aufarbeitungsprozess als transparent und positiv. Basiswert: 7% (basierend auf Berichterstattung des Aufarbeitungsprozesses in Irgendwo zu X) Geplanter Zielwert: 90% | Medienanalyse (regionale und überregionale Zeitungen, Radio- und TV-Berichterstattung) | … |  | 7% | 7% |  | frei lassen | 90% |  | frei lassen
Resultat 2.2 (Output) | Die zivilgesellschäftliche Katastrophenschutzarbeit ist gestärkt. | Indikator 1: Alle 8 zivilgesellschaftlichen Katastrophenschutzakteure von Irgendwo und Anderswo werden mit insgesamt 250 Rettungsausrüstungen und 12 Fahrzeugen ausgestattet. Basiswert: 30 Rettungsausrüstungen und 4 Fahrzeuge Geplanter Zielwert: 280 Rettungsausrüstungen und 16 Fahrzeuge | Rechnung, Begehung plus Foto-Dokumentation | … | Rettungsausrüstungen | 30 | 280 |  | frei lassen | 280 |  | frei lassen
[5 empty] | Fahrzeuge | 4 | 16 |  | frei lassen | 16 |  | frei lassen
|  | Indikator 2: Von den 8 zivilgesellschaftlichen Katastrophenschutzakteuren (NROs) von Irgendwo und Anderswo sind 75% der Mitarbeitenden (hauptamtlich und ehrenamtlich) in der Nutzung bzw. richtigen Anwendung der neu beschafften Gegenschände eingeführt. Basiswert: 0% Geplanter Zielwert: 75% | Mündliche Befragung der NRO-Vertreter:innen | … |  | 0% | 75% |  | frei lassen | 75% |  | frei lassen
Resultat 2.3 (Output) | Hochschulkooperationen zur Unterstützung des Katastrophenmanagements sind etabliert. | Indikator 1: Ein Memorandum of Understanding zwischen der Universität Irgendwo und der Universität Anderswo, welches den regelmäßigen Austausch und Zusammenarbeit im Bereich Katastrophenschutz zum Ziel hat und eine mind. 5-jährige Gültigkeit hat, ist bis 1. Oktober 2023 von beiden Seiten unterzeichnet. Basiswert: 0 Geplanter Zielwert: 1 | Kopie des Memorandum of Understanding | … |  | 0 | 1 |  | frei lassen | 1 |  | frei lassen
|  | Indikator 2: Zwischen 2023 und 2024 finden drei Jahreskonferenzen zu spezifischen Themen des Katastrophenschutz unter Beteiligung von mind. 20 Wisssenschaftler:innen, darunter jeweils 50% aus Irgendwo und Anderswo und mind. 45% Frauen, und aus mind. 5 Fachdisziplinen statt, an denen auch mindestens 4 leitende Verteter:innen der Katastrophenschutzbehörde von Irgendwo und Anderswo teilnehmen. Basiswert: 0 Geplanter Zielwert: 3 Jahreskonferenzen (1 in 2023 und 2 in 2024) | Programm, Berichte und Teilnehmendenliste der Konferenzen ( |  | Jahreskonferenzen | 0 | 1 |  | frei lassen | 3 |  | frei lassen
[5 empty] | mind. 20 Wissenschaftler:innen pro Konferenz | 0 | 1 |  | frei lassen | 3 |  | frei lassen
[5 empty] | 50% Wissenschaftler:innen aus Irgendwo pro Konferenz | 0 | 1 |  | frei lassen | 3 |  | frei lassen
[5 empty] | 50% Wissenschaftler:innen aus Anderswo pro Konferenz | 0 | 1 |  | frei lassen | 3 |  | frei lassen
[5 empty] | mind. 45% Frauen pro Konferenz | 0 | 1 |  | frei lassen | 3 |  | frei lassen
[5 empty] | mind. 5 Fachdisziplinen pro Konferenz | 0 | 1 |  | frei lassen | 3 |  | frei lassen
[5 empty] | mindestens 4 leitende Verteter:innen der Katastrophenschutzbehörde von Irgendwo und Anderswo pro Konferenz | 0 | 1 |  | frei lassen | 3 |  | frei lassen
|  | Indikator 3: Es finden zwei Sommerschulen unter gemeinsamer Federführung der Universität Irgendwo und der Universität Anderswo statt, an denen a) jeweils 10 Nachwuchswissenschaftler:innen im Alter von 25-35 Jahren, davon 50% Frauen, teilnehmen, b) in denen Exkursionen in Irgendwo und Anderswo im Programm integriert sind und c) kleine gemeinsame Forschungsprojekte mit dem Ziel der Verbesserung des Katastrophenschutzes durchgeführt werden. Basiswert: 0 Geplanter Zielwert: 2 (Sommerschulen) | Programm, Berichte und Teilnehmendenliste der Sommerschulen | … | Sommerschulen | 2 | 1 |  | frei lassen | 2 |  | frei lassen
[5 empty] | Nachwuchswissenschaftler:innen im Alter von 25-35 Jahren | 10 | 10 |  | frei lassen | 20 |  | frei lassen
[5 empty] | Frauen | 50% | 50% |  | frei lassen | 50% |  | frei lassen
[5 empty] | Exkursionen | 4 | 2 |  | frei lassen | 4 |  | frei lassen
[5 empty] | Forschungsprojekte | 4 | 2 |  | frei lassen | 4 |  | frei lassen
Resultat 2.4 (Output) | Eine jährliche gemeinsame Katastrophenschutzübung mit staatlichen und zivilgesellschaftlichen Akteuren der Grenzregion Irgendwo und Anderswo zur Verbesserung des gemeinsamen Katastrophenschutzes ist etabliert. | Indikator 1: Mit organisatorischen Unterstützung des Technischen Hilfswerk (THW) werden drei Katastrophenschutzübungen mit unterschiedlichen Szenarien durchgeführt. Basiswert:0 Geplanter Zielwert: 3 (Übungen) | Bericht des Technischen Hilfswerks | … |  | 3 | 1 |  | frei lassen | 3 |  | frei lassen
|  | Indikator 2: 85% der Beteiligten der Katastrophenschutzübung berichten, dass a) die Übungen die Kapazitäten verbessert haben, b) die Vernetzung gestärkt ist und c) bei der Abstimmung der Krisenmanagementstrategie geholfen hat. Basiswert: 0% Geplanter Zielwert: 85% | Befragung (Online-Fragebogen) der Beteiligten | … | a) | 0% | 70% |  | frei lassen | 85% |  | frei lassen
[5 empty] | b) | 0% | 70% |  | frei lassen | 85% |  | frei lassen
[5 empty] | c) | 0% | 70% |  | frei lassen | 85% |  | frei lassen
|  | Indikator 3: 90% der staatlichen und zivilgesellschaftichen Akteure berichten, dass die Bewertung der Katastrophenschutzübungen bei der Pflege/Schaffung von Freiräumen für den kritischen Austausch und Meinungsäußerungen unterstützt hat. Basiswert: 0% Geplanter Zielwert: 90% | Befragung (Online-Fragebogen) der Beteiligten | … |  | 0% | 75% |  | frei lassen | 90% |  | frei lassen
Projektziel 3 (Outcome) | Die Gesellschaft der Grenzregion Irgendwo-Anderswo widerstandsfähiger gegenüber Katastrophenereignisse. | Indikator 1: In einer repräsentativen Umfrage fühlen sich 60% mehr Menschen in der Grenzregion Irgendwo-Anderswo im Vergleich zu April 2023 (Projektbeginn) vom Staat bzgl. Katastrophenschutz gehört und vertreten. Basiswert: 6% Geplanter Zielwert: 66% | Umfrage durch beauftragte Dritte | … |  | 6% | 0% |  | frei lassen | 66% |  | frei lassen
|  | Indikator 2: In einer repräsentativen Umfrage geben 55% der Menschen in der Grenzregion Irgendwo-Anderswo zu Projektende an, Vertrauen in die staatlichen Katastrophenschutz-Behörden. Basiswert: 4% Geplanter Zielwert: 55% | Umfrage durch beauftragte Dritte | … |  | 4% | 4% |  | frei lassen | 55% |  | frei lassen
|  | Indikator 3: Der Weltrisikoindex der Grenzregion Irgendwo-Anderswo verändert sich von der Kategorie "sehr gering" (0,00-1,84) im Jahr 2022 zu "gering" (1,85-3,20) im Jahr 2024. Basiswert: "sehr gering" (0,00-1,84) Geplanter Zielwert: "gering" (1,85-3,20) | Webseite des Weltrisikoindexes | … |  | 0.82 | 0.82 |  | frei lassen | 1.85 |  | frei lassen
|  | Indikator 4: Die Anzahl der registrierten gewaltvollen Straftaten in der Grenzregion Irgendwo-Anderswo nach Naturereignissen fallen niedriger aus als in den vier Jahren vor Projektstart. Basiswert: 543 Straftaten (Mittelwert pro Naturereignis in den Jahren 2019-2022) Geplanter Zielwert: <300 Straftaten | Offizielle Statistik des Innenministeriums von Anderswo und dem Kriminalamt von Irgendwo | … |  | 543 | 543 |  | frei lassen | <300 |  | frei lassen
Resultat 3.1 (Output) | Kommunikationsformate für die Aufklärungsarbeit über Naturereignisse, die durch Kulturschaffende aus der Grenzregion Irgendwo-Anderswo gemeinsam entwickelt wurden, werden erfolgreich verbreitet. | Indikator 1: 8 Kulturschaffende, darunter 50% Frauen, 50% junge Menschen (20-30 Jahre) sowie 25% mit körperlicher Beeinträchtigung, aus der Grenzregion Irgendwo-Anderswo entwickeln gemeinsam 5 Kurzvideos zur Aufklärungsarbeit über Naturereignisse für die Sozialen Medien. Basiswert: 0 Geplanter Zielwert: 5 Kurzvideos | Nennung im Abspann der Videos, persönliche Angaben der Kulturschaffenden in den Bewerbungsunterlagen | … | Videos | 0 | 5 |  | frei lassen | 5 |  | frei lassen
[5 empty] | Kulturschaffende au sder Grenzregion Irgendwo-Anderswo | 0 | 8 |  | frei lassen | 8 |  | frei lassen
[5 empty] | Frauen bzw. weibliche Kulturschaffende | 0% | 50% |  | frei lassen | 50% |  | frei lassen
[5 empty] | junge Menschen (20-30 Jahre) bzw. junge Kulturschaffende zwischen 20-30 Jahre | 0% | 50% |  | frei lassen | 50% |  | frei lassen
[5 empty] | Kulturschaffende mit Beeinträchtigung | 0% | 25% |  | frei lassen | 25% |  | frei lassen
|  | Indikator 2: Die 5 Kurzvideos werden von den Behörden Irgendwos und Anderswos in einem Abstand von 2 Monaten über deren Kanäle in den Sozialen Medien geteilt. Basiswert: 1 (die Behörden Anderswos haben 2022 bereits ein Video geteilt) Geplanter Zielwert: 6 | Kanal von Anderswo und Irgendwo auf den Sozialen Medien | … |  | 1 | 3 |  | frei lassen | 6 |  | frei lassen
|  | Indikator 3: Die 5 Kurzvideos erreichen insgesamt mehr als 130.000 Menschen/Klickzahlen. Basiswert: 233 (Anzahl der Klicks des Videos von Anderswo in 2023) Geplanter Zielwert: 130.233 (Klicks) | Kanal von Anderswo und Irgendwo auf den Sozialen Medien | … |  | 233 | 80233 |  | frei lassen | 130233 |  | frei lassen
|  | Indikator 4: Die Reaktionen (Emoticons, Kommentare) zu den 5 Kurzvideos sind zu 75% positiv. Basiswert: 11% (positive Reaktionen des 2023 Videos) Geplanter Zielwert: 75% | Auswertung durch Projektteam und dem Verbindungsbüro | … |  | 11% | 75% |  | frei lassen | 75% |  | frei lassen
Resultat 3.2 (Output) | Zentrale Kulturgüter der Grenzregion Irgendwo-Anderswo sind vor Naturgefahren geschützt. | Indikator 1: Das Deutsche Archäologische Institut (DAI) schult die zwei Baubehörden in Irgendwo und Anderswo darin, wie die fünf Kulturgüter vor zukünftigen Naturereignissen geschützt und klimawandelangepasst restauriert und konserviert werden können. Basiswert: 1 (2 Mitarbeitende der Baubehörde Irgendwos haben 2015 bereits eine Schulung des DAI erhalten) Geplanter Zielwert: 3 Schulungen | Programm, Bericht und Teilnehmendenlisten | … |  | 1 | 3 |  | frei lassen | 3 |  | frei lassen
|  | Indikator 2: Die resiliente Restaurierung und Konservierung der fünf Kulturgüter, darunter 2 Kulturgüter von Minderheiten, wird bis Ende 2024 abgeschlossen. Basiswert: 0 Geplanter Zielwert: 5 | Fotos von den (Wieder)Eröffnungszeremonien, Begutachtung des Projektteams | … |  | 0 | 0 |  | frei lassen | 5 |  | frei lassen
|  | Indikator 3: Ein Gutachten des Deutschen Archäologischen Instituts (DAI) bewertet die Restaurierung und Konservierung aller fünf Kulturgüter als "sehr gut". Basiswert: 0 Geplanter Zielwert: 3 (0=mangelhaft, 1=befriedigend, 2=gut, 3=sehr gut) | Gutachten | … |  | 0 | 0 |  | frei lassen | 3 |  | frei lassen